## harnmonogram realizacji-kotł.
załącznik 4-2
Harmonogram Realizacji Projektu Tytuł: Budowa kotła biomasowego
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach)
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Wielobranżowy projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy | 06.2017 | 08.2017 | 2
2 | Budowa budynku kotłowni i składu opału | 09.2017 | 03.2018 | 7
3 | Dostawa i montaż kotła wodnego wraz z układem transportu biomasy, odpylania, odpopielania kotła. | 12.2017 | 05.2018 | 6
4 | Instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin: czopuch, multicyklon, elektrofiltr. Dostawa i montaż komina. | 01.2017 | 05.2018 | 5
5 | Instalacje elektryczne i AKPiA | 02.2017 | 08.2018 | 7
6 | Instalacje sanitarne | 02.2017 | 08.2018 | 7
7 | Zagospodarowanie terenu: drogi, instalacje zewnętrzne | 07.2017 | 08.2017 | 2
8 | Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów | 05.2018 | 08.2018 | 4
9 | Próby, odbiory oraz szkolenia załogi | 05.2017 | 08.2018 | 4